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Российская Федерация
Новгородская область
Боровичский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.03.2022г.  № 16
п. Травково


Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ  Травковского  сельского поселения



В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ    Травковского сельского поселения,
Администрация Травковского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Травковского сельского поселения.
       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Травковского сельского поселения»,  разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения  в сети  «Интернет». 


Глава сельского поселения	Я. Н. Орлова



















Утвержден
постановлением Администрации 
Травковского сельского поселения
от 24.03.2022г. № 16

[bookmark: P29]
Порядок 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Травковского  сельского поселения
 

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Травковского сельского поселения разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для оценки результативности реализации муниципальных программ Травковского сельского поселения  (далее – муниципальные программы).
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным Администрацией Травковского сельского поселения  (далее – Администрация) на основании информации, содержащейся в годовых отчетах о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями в соответствии с требованиями порядка разработки и реализации муниципальных программ.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный период.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:
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где:
[image: base_23733_61659_32769] - степень достижения целей (решения задач);
[image: base_23733_61659_32770] - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;
[image: base_23733_61659_32771] - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или
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(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Травковского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:
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где:
[image: base_23733_61659_32774] - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);
[image: base_23733_61659_32775] - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);
[image: base_23733_61659_32776] - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.
5. При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
5.1. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
значения 95 процентов и более показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм (основных мероприятий) равны или больше 100%;
уровень финансирования реализации муниципальной программы [image: base_23733_61659_32777] составил не менее 95 процентов, уровень финансирования реализации мероприятий всех подпрограмм (основных мероприятий) муниципальной программы составил не менее 90 процентов;
не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
5.2. Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 80 процентов и более показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм (основных мероприятий) равны или больше 90%;
уровень финансирования реализации муниципальной программы [image: base_23733_61659_32778] составил не менее 70 процентов;
не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
5.3. Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
6. По результатам указанной оценки Администрацией (может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
_________________________
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